2017年中央支持地方高校专项网上填报须知

各相关高校：

根据近期你们关于中央支持地方高校改革发展资金项目申报情况，现将填报口径和填报疑问梳理如下：

一、跨年度项目的申报

跨年度项目按照“分年度申报、分年度实施”的原则申报，当年度实施的项目内容在当年度申报，次年度实施的项目内容在次年度申报。例如，在2017年项目系统中主要填报的是2017年实施的项目内容，在2018年项目系统中主要填报的是2018年实施的项目内容，以此类推。跨年度项目不占次年申报项目的个数限制，但是占次年申报项目的总预算额度控制。

二、项目时间点

项目开始时间一般以资金下达学校的时间点填报，比如2017年的项目开始时间，建议大家填列为2017年9月，如果是一年制项目，结束时间为2018年9月，如果是两年制的项目，结束时间为2018年9月，如果是三年制的项目，结束时间为2019年9月。

三、项目填报

学校要结合规划和发展定位，科学合理筛选和申报项目，避免“散、小”和校内平衡。各学校须成立中央支持地方高校改革发展专项资金项目组，其中项目填报组成员为5名（因为项目系统所支持每个学校的填报名额限制为5名）。项目经校内总体筛选后，由项目组成员进行网络填报和沟通协调工作。项目审核由学校财务部门把关，保证项目预算合理和后期执行效率。

- 项目申报的关键点

（一）一个项目必须有一份项目申请书。（填报疑问咨询系统支持）

（二）立项文件依据。立项文件最好有红头正式文件。摘要框里简要阐述文件中与经费有关的主要内容。格式为《》（﹝﹞号）文要求做什么事，做什么，怎么做，哪里承担费用，经费多少。必须上传有以上内容的文件扫描件，扫描件中要突出以上内容描述的页面，可以省略无效的页面。

（二）可行性报告。重点是量化，必要性和可行性尽量量化，与实施方案和绩效表中的指标数量保持一致，不要矛盾。强调项目实施的已有基础，中央支持专项重在原有的基础上拔高项目，没有基础的项目缺乏竞争力。

（三）实施方案。按模板写，一定要具体、细致，要量化，时间点要准。（模板附后）

（四）支出明细测算。要求实，审核的专家一般掌握市价，对支出结构和单价会仔细审核，第一轮汇审前，专家组必然网上筛减一次。特别是商品和服务支出及其他资本性支出中涉及单价2万元以下的设备购置。

五、资金来源填报口径

资金来源分为中央资金、省级资金和学校自筹。其中：中央资金是本次下达学校的项目资金；省级资金是省财政下达学校的生均经费，用于统筹安排这个项目的部分；学校自筹是学校通过学费收入等事业收入安排用于这个项目的部分。项目申报中相关设备和支出明细需细化和填报资金来源，一项设备和一项明细支出只能通过一类资金来源予以保障。不同资金来源的项目支出要分别填报。

六、项目绩效目标表

此次需填报两类项目绩效目标表，一类是总表，就是一张三年规划实施的总项目绩效目标表，另一类是分表，就是每个项目都需要针对此项目实施的绩效目标表。项目绩效目标表不能空填，否则项目申报不通过。

- 化债内容

我们在项目系统里另外增加了一张高校债务情况表，请各高校补充填报，以此作为中央支持地方高校改革发展资金项目申报的附件。

八、交流平台

现在省财政群里人员较多，现予以规范，原则上分2个群，一个是软件开发公司技术（460193595），每个学校限制5名人员进群，主要是负责项目申报的5名项目组成员。一个是省财政厅项目组（188156151），此群限财务人员和项目组负责人各1名。其他都是在学校群里进行交流。据此，我们将清退群里人员，请各学校予以配合。

今年，中央支持地方高校改革发展资金项目首次启用网络填报，项目系统开发、调整、维护工作需不断完善和改进，由此给大家填报工作造成的不便请谅解，我们将尽全力做好后续服务工作，同时，谢谢大家假期给予我们支持。